АДМИНИСТРАЦИЯ

СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

__23.05.2013_№__234-р___

г. Ступино

Об утверждении Плана мероприятий по реализации

Комплекса мер по модернизации  общего образования

в Ступинском муниципальном районе в 2013 году

В соответствии с постановлением  правительства Московской области от 12.03.2013г. №140/10 «Об утверждении Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2013 году и на период до 2020 года» и в целях эффективного обеспечения реализации Комплекса мер по модернизации  общего образования в Ступинском муниципальном районе

- Утвердить План по реализации мероприятий Комплекса мер по модернизации общего образования в Ступинском муниципальном районе в 2013 году (Прилагается).

- Управлению образования администрации Ступинского муниципального района (Симонова Г.А.) обеспечить выполнение мероприятий Плана по реализации Комплекса мер по модернизации общего образования в Ступинском муниципальном районе на 2013 год в установленные сроки.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Ступинского муниципального района Рацимора А.Е.

Руководитель администрации

Ступинского муниципального района                                                                   А.П.Костров

Приложение

к  распоряжению администрации

Ступинского муниципального района

23.05.2013 № 234-р

План

по реализации мероприятий по модернизации общего образования

в Ступинском муниципальном районе в 2013 году

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Учреждения, ответственные за организационно- методическое сопровождение и анализ достигнутого уровня планируемых показателей реализации мероприятий по модернизации общего образования в муниципальном образовании | Сроки исполнения | Результат реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение |
| 1.1. | Назначение ответственных за реализацию мероприятий Комплекса мер | Симонова Г.А. – начальник управления образования | Управление образования | До 20.03.2013г | Приказ управления образования |
| 1.2. | Определение перечня общеобразовательных учреждений-участников реализации Комплекса мер в 2013 году | Симонова Г.А. – начальник управления образования | Управление образования | До 20.03.2013г. | Приказ управления образования |
| 1.3. | Формирование нормативно-правовой базы реализации комплекса мер по модернизации общего образования в 2013 году -федеральный уровень -региональный уровень -муниципальный уровень | Калинина Ю.Ю. – заместитель начальника управления образования | Управление образования | В течение года | Наличие в Ступинском муниципальном районе сформированной нормативно-правовой базы реализации комплекса мер по модернизации общего образования в 2013 |
| 1.4. | Внесение изменений в долгосрочную целевую программу Ступинского муниципального района «Модернизация системы образования» на 2011-2013гг | Калинина Ю.Ю. – заместитель начальника управления образования | Управление образования | Май 2013г | Постановление администрации СМР |
| 1.5. | Разработка и утверждение руководителями муниципальных образовательных учреждений Планов по реализации мероприятий по модернизации общего образования в общеобразовательном учреждении | Калинина Ю.Ю. – заместитель начальника управления образования | Управление образования | Май 2013г | Планы ОУ по реализации мероприятий по модернизации общего образования в общеобразовательных учреждениях |
| 1.6. | Заключение соглашений Министерства образования Московской области с администрацией Ступинского муниципального района о намерениях по реализации Комплекса мер на территории Ступинского муниципального района | Калинина Ю.Ю. – заместитель начальника управления образования | Управление образования | Май 2013г | Соглашение между Министерством образования Московской области и администрацией Ступинского муниципального района |
| 1.7 | Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений по реализации Комплекса мер в 2013 году | Калинина Ю.Ю. – заместитель начальника управления образования | Управление образования | В течение года | Протоколы, регламенты |
| 1.8 | Рассмотрение вопросов реализации Комплекса мер в 2013 году на заседаниях Коллегии управления образования | Калинина Ю.Ю. – заместитель начальника управления образования | Управление образования | В течение года | Протоколы, регламенты |
| 1.9 | Создание ресурсного центра по введению ФГОС ООО | Сенатская М.В. – начальник отдела развития управления образования | МБОУ ИМЦ | Апрель 2013г | Центр координации, методического сопровождения, ресурсного обеспечения введения ФГОС ООО |
| 1.10 | Создание координационного совета по введению ФГОС ООО | Сенатская М.В. – начальник отдела развития управления образования | МБОУ ИМЦ | Апрель 2013г | Координация введения ФГОС ООО |
| 1.11 | Проект приказа управления образования «Об утверждении плана мероприятий по введению федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Ступинского муниципального района в 2013-2014 учебном году» | Сенатская М.В. – начальник отдела развития управления образования | МБОУ ИМЦ | Март 2013г | Приказ управления образования |
| 1.12 | Проект приказа управления образования «О введении федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Ступинского муниципального района в 2013-2014 учебном году» | Сенатская М.В. – начальник отдела развития управления образования | МБОУ ИМЦ | Апрель 2013г | Приказ управления образования |
| 1.13 | Проект приказа управления образования «Об организации проведения комплексной срезовой работы для обучающихся первых, вторых и третьих классов муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской области» | Сенатская М.В. – начальник отдела развития управления образования | МБОУ ИМЦ | Апрель 2013г | Приказ управления образования |
| 1.14 | Организация и проведение семинаров, «круглых столов», обучающих семинаров с педагогическими работниками и руководителями общеобразовательных учреждений - ресурсных центров по вопросам апробации внедрения ФГОС основного общего образования | Богачева Г.В. – директор МБОУ ИМЦ | МБОУ ИМЦ | В течение года | Протоколы, регламенты |
| 1.15 | Формирование заявки Ступинского муниципального района на получение комплектов учебно-лабораторного оборудования для 2-3 классов общеобразовательных учреждений, не получивших комплекты оборудования для 1-2 классов в 2011, 2012гг | Калинина Ю.Ю. – заместитель начальника управления образования | Управление образования | Апрель 2013г | Заявка в Министерство образования Московской области |
| 1.16 | Заключение соглашения между Министерством образования Московской области и администрацией Ступинского муниципального района о намерениях по долевому участию в софинансировании расходов на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности | Будникова Т.Б. – главный специалист отдела развития образования | Управление образования | Март 2013г | Соглашение между Министерством образования Московской области и администрацией Ступинского муниципального района |
| 1.17 | Заключение соглашения между Министерством образования Московской области и администрацией Ступинского муниципального района о намерениях по долевому участию в софинансировании расходов на закупку технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания общеобразовательных учреждений муниципальных образований – победителей конкурсного отбора муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области в 2013 году | Сенатская М.В. – начальник отдела развития управления образования | Управление образования | Май 2013г | Соглашение между Министерством образования Московской области и администрацией Ступинского муниципального района |
| 1.18 | Заключение соглашения между Министерством образования Московской области и администрацией Ступинского муниципального района о намерениях по долевому участию в софинансировании расходов на закупку оборудования для образовательных учреждений муниципальных образований Московской области – победителей областного конкурса образовательных учреждений муниципальных образований Московской области на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области в 2013 году | Калинина Ю.Ю. – заместитель начальника управления образования | Управление образования | Май 2013г | Соглашение между Министерством образования Московской области и администрацией Ступинского муниципального района |
| 1.19 | Заключение соглашения между Министерством образования Московской области и администрацией Ступинского муниципального района о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области на внедрение современных образовательных технологий в 2013 году | Калинина Ю.Ю. – заместитель начальника управления образования | Управление образования | Февраль2013г | Соглашение между Министерством образования Московской области и администрацией Ступинского муниципального района |
| 1.20 | Подготовка и представление в Министерство образования Московской области отчетов по реализации | Калинина Ю.Ю., Сенатская М.В., Сиротинина Л.В. | Управление образования | В течение года в установленные | Отчеты о реализации Комплекса мер в 2013 году |
| 2. Выполнение задач Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2013 году и показателей результативности предоставления субсидии |
| 2.1. | Координация работы по выполнению показателей результативности Комплекса мер: | Калинина Ю.Ю. – заместитель начальника управления образования | Управление образования | В течение года | Выполнение показателей результативности на конец 2013г |
| 2.1.1 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников ОУ в Ступинском муниципальном районе и средней заработной платы в Московской области – 100% | Сиротинина Л.В. – директор МКУ ЦБ управления образования | МКУ ЦБ управления образования |  |  |
| 2.1.2. | Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности -35% | Богачева Г.В. – директор МБОУ ИМЦ | МБОУ ИМЦ |  |  |
|  | Начальное общее образование – 79,4% | Богачева Г.В. – директор МБОУ ИМЦ | МБОУ ИМЦ |  |  |
|  | Основное общее образование – 1% | Богачева Г.В. – директор МБОУ ИМЦ | МБОУ ИМЦ |  |  |
|  | Среднее (полное) общее образование – 0% | Богачева Г.В. – директор МБОУ ИМЦ | МБОУ ИМЦ |  |  |
| 2.1.3. | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников – 40% | Богачева Г.В. – директор МБОУ ИМЦ | МБОУ ИМЦ |  |  |
| 2.1.4. | Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и педагогических работников – 43,69% | Богачева Г.В. – директор МБОУ ИМЦ | МБОУ ИМЦ |  |  |
| 2.1.5. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение – 3% | Богачева Г.В. – директор МБОУ ИМЦ | МБОУ ИМЦ |  |  |
| 2.1.6. | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов – положительная | Елецкий С.В. – директор МАУ ХЭС образовательных учреждений | МАУ ХЭС, МКУ ЦБ управления образования |  |  |
| 2.2. | Предоставление отчета о выполнении плановых показателей результативности предоставления субсидии на конец 2013г | Калинина Ю.Ю. – заместитель начальника управления образования | Управление образования | В установленные сроки | Отчет о выполнении плановых показателей результативности |
| 3. Информационное обеспечение |
| 3.1. | Размещение информации о мероприятиях в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2013 году на официальном сайте администрации Ступинского муниципального района: http://stupino.stinline.ru | Калинина Ю.Ю. – заместитель начальника управления образования | Управление образования | В течение года | Информационные материалы на сайте |
| 3.2. | Координация размещения информации о мероприятиях в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2013 году на сайтах общеобразовательных учреждений | Руководители ОУ | МБОУ ИМЦ | В течение года | Информационные материалы на сайтах ОУ |
| 3.3. | Разработка и реализация муниципального медиаплана информационного сопровождения и общественного продвижения Комплекса мер по реализации модернизации системы общего образования в Московской области | Калинина Ю.Ю. – заместитель начальника управления образования | Управление образования | В течение года | Публикации и репортажи в СМИ |
| 3.4. | Освещение хода реализации Комплекса мер на родительских собраниях | Руководители ОУ | Управление образования | В течение года | Протоколы, регламенты |
| 3.5. | Обсуждение хода и результатов Комплекса мер на территории Ступинского муниципального района на августовской педагогической конференции | Симонова Г.А. – начальник управления образования | Управление образования, МБОУ ИМЦ | Август 2013г | Протокол, регламент |
| 4. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования |
| 4.1. | Приобретение автобуса для доставки обучающихся в общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности | Будникова Т.Б. – главный специалист отдела развития образования | МКОУ ЦБ управления образования, МАУ ХЭС образовательных учреждений | В соответствии с муниципальным контрактом | Автобус для подвоза учащихся МБОУ Мещеринская СОШ №2 |
| 4.2. | Проведение ремонта пищеблоков и приобретение технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания общеобразовательных учреждений муниципальных образований – победителей конкурсного отбора муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области в 2013 году | Сенатская М.В. – начальник отдела развития управления образования | МКОУ ЦБ управления образования, МАУ ХЭС образовательных учреждений, ОУ – победители конкурса | В соответствии с контрактом | Оснащение современным технологическим оборудованием пищеблоков пяти ОУ |
| 4.3. | Приобретение оборудования для образовательных учреждений муниципальных образований Московской области – победителей областного конкурса образовательных учреждений муниципальных образований Московской области на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области в 2013 году | Кириенко О.В. – директор МБОУ ЦДК | МКОУ ЦБ управления образования, ОУ – победитель конкурса | В соответствии с контрактом | Оснащение современным оборудованием ОУ – победителя конкурса |
| 4.4. | Приобретение учебно-лабораторного оборудования для 5 классов в ОУ-ресурсный центр по введению ФГОС ООО | Богачева Г.В. – директор МБОУ ИМЦ | МКОУ ЦБ управления образования, ОУ – ресурсный центр | В соответствии с контрактом | Оснащение ресурсного центра современным учебно-лабораторным оборудованием |
| 4.5. | Приобретение комплектов учебно-лабораторного оборудования для 2-3 классов общеобразовательных учреждений, не получивших комплекты оборудования для 1-2 классов в 2011, 2012гг | Калинина Ю.Ю. – заместитель начальника управления образования | МКОУ ЦБ управления образования, ОУ | В соответствии с контрактом | Оснащение 2-3 классов ОУ современным учебно-лабораторным оборудованием |
| 4.6. | Пополнение фондов школьных библиотек | Богачева Г.В. – директор МБОУ ИМЦ | МКОУ ЦБ управления образования, МБОУ ИМЦ, ОУ | Август 2013г | Обеспечение учебниками учащихся ОУ |
| 4.7. | Обеспечение качественного доступа к сети Интернет ОУ | Богачева Г.В. – директор МБОУ ИМЦ | МКОУ ЦБ управления образования, МБОУ ИМЦ, ОУ | В течение года | Обеспечение доступа к сети Интернет |
| 5. Обучение кадров, аттестация |
| 5.1. | Ведение муниципальной базы данных по аттестации и повышению квалификации руководителей и педагогов | Богачева Г.В. – директор МБОУ ИМЦ | МБОУ ИМЦ | Постоянно | Наличие муниципальной базы данных по аттестации и повышению квалификации руководителей педагогов |
| 5.2. | Организация курсовой подготовки на базе областных ОУ ВПО | Богачева Г.В. – директор МБОУ ИМЦ | МБОУ ИМЦ | В соответствии с графиком | Курсовая подготовка педагогов и руководителей |
| 5.3. | Организация курсовой подготовки на базе МБОУ ИМЦ | Богачева Г.В. – директор МБОУ ИМЦ | МБОУ ИМЦ | В соответствии с графиком | Курсовая подготовка педагогов и руководителей |
| 5.4. | Организация аттестации педагогов ОУ в соответствии с новым порядком | Богачева Г.В. – директор МБОУ ИМЦ | МБОУ ИМЦ | В соответствии с графиком | Аттестация педагогов |
| 5.5. | Проведение аттестации руководителей ОУ | Богачева Г.В. – директор МБОУ ИМЦ | МБОУ ИМЦ | В соответствии с графиком | Аттестация руководителей |
| 5.6 | Методическое сопровождение общеобразовательных учреждений, приступивших к работе по ФГОС начального и основного общего образования | Богачева Г.В. – директор МБОУ ИМЦ | МБОУ ИМЦ | В течение года | Система методического сопровождения общеобразовательных учреждений, приступивших к работе по ФГОС начального и основного общего образования |
| 5.7. | Методическое сопровождение молодых специалистов, пришедших на работу в общеобразовательные учреждения Ступинского муниципального района | Богачева Г.В. – директор МБОУ ИМЦ | МБОУ ИМЦ | Постоянно | Консультации, методические рекомендации, проблемные семинары |
| 5.8. | Формирование муниципального резерва управленческих кадров | Стебакова А.О. – главный специалист отдела развития образования | Управление образования | Постоянно | База данных (кадровый реестр) работников системы образования |
| 6. Расходование средств консолидированного бюджета Московской области, выделенных на реализацию мероприятий по модернизации общего образования в 2013 году |
| 6.1. | Разработка Схемы расходования средств бюджета Московской области, выделенных на модернизацию общего образования Ступинскому муниципальному району в 2013г | Сиротинина Л.В. – директор МКУ ЦБ управления образования | МКУ ЦБ управления образования | Май 2013г | Схема расходования средств бюджета Московской области, выделенных на модернизацию общего образования Ступинскому муниципальному району в 2013г |
| 6.2. | Подготовка и издание приказа управления образования об организации работы по использованию средств, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету Ступинского муниципального района на модернизацию региональной системы общего образования в 2013 году | Калинина Ю.Ю. – заместитель начальника управления образования | МКУ ЦБ управления образования | Июнь 2013г | Приказ управления образования об организации работы по использованию средств, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету Ступинского муниципального района на модернизацию региональной системы общего образования в 2013 году |
| 6.3. | Организация работы по обеспечению расходования средств из бюджета Московской области бюджету Ступинского муниципального района на модернизацию системы общего образования | Симонова Г.А. – начальник управления образования | МКУ ЦБ управления образования | Июнь 2013г | Обеспечение расходования средств из бюджета Московской области бюджету Ступинского муниципального района на модернизацию системы общего образования |
| 6.4 | Предоставление отчетов об осуществлении расходов бюджета Московской области (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету Московской области на модернизацию региональной системы общего образования | Сиротинина Л.В. – директор МКУ ЦБ управления образования | МКУ ЦБ управления образования | До 15 апреля 2013 года, До 15 июля 2013 года, До 15 октября 2013 года, До 15 января 2014 года | Отчеты об осуществлении расходов в Министерство образования Московской области |
| 7. Организация и проведение мониторингов по реализации мероприятия модернизации общего образования в 2013 году |
| 7.1. | Участие в мониторинге динамики роста заработной платы учителей | Сиротинина Л.В. – директор МКУ ЦБ управления образования | МКУ ЦБ управления образования | Ежемесячно в течение 2013 года | Аналитические отчеты о результатах мониторинга |
| 7.2. | Участие в мониторинге освоения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, направленных на реализацию мероприятий Комплекса мер | Сиротинина Л.В. – директор МКУ ЦБ управления образования. | МКУ ЦБ управления образования | Август- декабрь 2013 года | Отчеты о результатах мониторинга |
| 7.3. | Участие в мониторинге динамики снижения потребления топливно-энергетических ресурсов | Сиротинина Л.В. – директор МКУ ЦБ управления образования | МКУ ЦБ управления образования МАУ ХЭС образовательных учреждений | Ежеквартально | Отчеты о проведении мониторинга |
| 7.4. | Участие в мониторинге готовности ресурсных центров - общеобразовательных учреждений планирующих введение ФГОС ООО | Богачева Г.В. – директор МБОУ ИМЦ | МБОУ ИМЦ | Август 2013 года | Отчеты о результатах мониторинга |
| 7.5. | Анализ основных образовательных программ ОУ | Богачева Г.В. – директор МБОУ ИМЦ | МБОУ ИМЦ | Апрель 2013 года | Отчеты о результатах анализа |
| 7.6. | Участие в мониторинге организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях в рамках внедрения ФГОС | Богачева Г.В. – директор МБОУ ИМЦ | МБОУ ИМЦ | Апрель 2013 года | Отчеты о результатах анализа |
| 7.7. | Анализ деятельности общеобразовательных учреждений по обеспечению введения ФГОС ООО | Богачева Г.В. – директор МБОУ ИМЦ | МБОУ ИМЦ | Ноябрь 2013 года | Проведение собеседования. Отчет о результатах мониторинга |
| 7.8. | Участие в электронном мониторинге мониторинг эффектов реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 № 436 в рамках электронного мониторинга национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | Калинина Ю.Ю. – заместитель начальника управления образования | Управление образования | В течение 2013 года | Таблицы электронного мониторинга |
| 7.9. | Участие в мониторинге закрепления и профессионального развития молодых учителей, пришедших на работу в общеобразовательные учреждения в Московской области | Богачева Г.В. – директор МБОУ ИМЦ | МБОУ ИМЦ | Сентябрь - декабрь 2013 года | Отчет о результатах мониторинга |
| 7.10. | Участие в мониторинге качества предоставляемой услуги доступа к сети Интернет общеобразовательных учреждений в муниципальных образованиях Московской области | Богачева Г.В. – директор МБОУ ИМЦ | МБОУ ИМЦ | Еженедельно | Отчет о результатах мониторинга |
| 7.11. | Участие в мониторинге использования финансовых средств и принятых организационно-административных мер для обеспечения бесперебойного доступа к сети Интернет общеобразовательных учреждений | Сиротинина Л.В. – директор МКУ ЦБ управления образования Богачева Г.В. – директор МБОУ ИМЦ | МКУ ЦБ управления образования | Еженедельно | Отчет о результатах мониторинга |
| 712. | Участие в мониторинге по основным направлениям развития информатизации (применение дистанционных образовательных технологий) | Богачева Г.В. – директор МБОУ ИМЦ | МБОУ ИМЦ | Ежеквартально | Отчет о результатах мониторинга |