УТВЕРЖДЕН

приказом министра образования

Правительства Московской области

от  19.03.2012 № 993

Перечень мероприятий по реализации

Комплекса мер по модернизации  общего образования Московской области в 2012 году

| № п/п | Мероприятия | Ответственные заместители министра образования Правительства Московской области | Ответственные исполнители – начальники управлений Министерства образования Московской области | Учреждения, ответственные за организационно-методическое сопровождение и анализ достигнутого уровня планируемых показателей реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования в Московской области в 2012 году | Сроки исполнения | Результат реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение |
| 1.1. | Заседания координационной группы по вопросам модернизации региональной системы общего образования и повышения заработной платы учителей | Чайковский В.Г. Картушин Ю.В. | Пантюхина Н.Н. | Министерство образования Московской области | В течение 2012 года | Регламенты, протоколы заседаний |
| 1.2. | Разработка и утверждение Главами муниципальных образований Планов по реализации мероприятий по модернизации общего образования в муниципальном образовании | Чайковский В.Г. Картушин Ю.В. | Пантюхина Н.Н. Еркеева Н.А. Хорошилова М.М. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московской области «Академия социального управления» (далее - ГОУ ВПО АСОУ) | Апрель 2012 года | Планы по реализации мероприятий по модернизации общего образования в муниципальном образовании |
| 1.3. | Заключение соглашений Министерства образования Московской области с уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области о взаимодействии по реализации комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2012 году | Чайковский В.Г. Картушин Ю.В. | Пантюхина Н.Н. Еркеева Н.А. | Министерство образования Московской области | Май 2012 года | Соглашения Министерства образования Московской области с уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области |
| 1.4. | Разработка концепции совершенствования порядка проведения ГИА, в том числе и ЕГЭ на территории Московской области (поручение Президента РФ от 10.04.2011 № Пр-941) | Чайковский В.Г. | Хорошилова М.М. | ГОУ ВПО АСОУ | Октябрь 2012 года | Приказ министра образования Правительства Московской области |
| 1.5. | Проведение зональных совещаний с представителями муниципальных органов управления образованием Московской области по реализации мероприятия Комплекса мер «Приобретение спортивного инвентаря» | Ахренов В.Н. | Ткачева Т.Н. | Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Московской области «Педагогическая академия последипломного образования « (далее - ГОУ ДПО ПАПО); Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московской области «Московской государственный областной университет» (далее - ГОУ ВПО МГОУ) | Август-сентябрь 2012 года | План – график проведения совещаний |
| 1.6. | Разработка проекта Положения об общеобразовательных учреждениях, выполняющих функцию ресурсных центров сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений в целях создания оптимальной структуры сети образовательных учреждений и поддержки школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности | Чайковский В.Г. | Пантюхина Н.Н. Романова Т.Т. Хорошилова М.М. | ГОУ ВПО АСОУ | Март – апрель 2012 года | Проект документа Размещение на сайте МОМО |
| 1.7. | Подготовка и согласование с Главами муниципальных образований Московской области сводного перечня общеобразовательных учреждений, выполняющих функцию ресурсных центров сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений в целях создания оптимальной структуры сети образовательных учреждений и поддержки школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности | Чайковский В.Г. | Пантюхина Н.Н. Романова Т.Т. Хорошилова М.М. | Министерство образования Московской области ГОУ ВПО АСОУ | По результатам 2011-2012 учебного года | Сводный перечень общеобразовательных учреждений, выполняющих функцию ресурсных центров сетевого взаимодействия |
| 1.8. | Подготовка сводного перечня школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности, в целях оказания им поддержки в разработке и реализации проектов перспективного развития через включение в сетевое взаимодействие | Чайковский В.Г. | Хорошилова М.М. Пантюхина Н.Н. | Министерство образования Московской области ГОУ ВПО АСОУ | Август 2012 года | Сводный перечень школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности |
| 1.9 | Подготовка плана развития сети общеобразовательных учреждений в Московской области на 2012 и 2013 годы с учетом муниципальных планов развития сети | Чайковский В.Г. Картушин Ю.В. | Хорошилова М.М. Пантюхина Н.Н. Еркеева Н.А. Фокина Л.В. | Министерство образования Московской области, ГОУ ВПО АСОУ | Январь – март 2012 года | Проект Плана развития сети |
| 1.10. | Заседания научно-методического совета по вопросам организации введения ФГОС ООО в 22 ресурсные центра | Чайковский В.Г. | Романова Т.Т. | Министерство образования Московской области, ГОУ ДПО ПАПО | Третий четверг месяца | Регламенты, протоколы |
| 1.11. | Организация и проведение семинаров, круглых столов, обучающих семинаров с учителями и руководителями общеобразовательных учреждений - ресурсных центров по вопросам апробации внедрения ФГОС основного общего образования | Чайковский В.Г. | Романова Т.Т. | Министерство образования Московской области, ГОУ ДПО ПАПО | Март-октябрь 2012 года | Регламенты, протоколы, решения |
| 1.12. | Конференция «ФГОС НОО и ООО: опыт введения и перспективы реализации в Московской области» | Чайковский В.Г. | Романова Т.Т. | Министерство образования Московской области, ГОУ ДПО ПАПО | Май 2012 года | Решение конференции |
| 1.13. | Научно-методический семинар «Учебно-методическое обеспечение внеурочной работы по математике в общеобразовательном учреждении в ходе введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 2012-2013 учебном году» | Чайковский В.Г. | Романова Т.Т. | Министерство образования Московской области, ГОУ ДПО ПАПО | Сентябрь 2012 года | Регламент, протокол, решение |
| 1.14. | Аналитический отчет «О научно-методическом сопровождении введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Московской области – ресурсных центрах в 2011-2012 учебном году» | Чайковский В.Г. | Романова Т.Т. | Министерство образования Московской области, ГОУ ДПО ПАПО | Май, декабрь 2012 года | Аналитический отчет |
| 1.15. | Организация и проведение совещаний, семинаров с представителями муниципальных органов управления образованием по вопросам реализации мероприятий Комплекса мер | Картушин Ю.В. Чайковский В.Г. Ахренов В.Н. Суздальцева Л.Н. | Еркеева Н.А. Пантюхина Н.Н. Ткачева Т.Н. Родиков М.Л. Романова Т.Т. | Министерство образования Московской области, ГОУ ДПО ПАПО, ГОУ ВПО АСОУ, ГОУ ВПО МГОУ | Март-декабрь 2012 года | Регламенты, протоколы, решения |
| 1.16. | Заключение соглашений Министерства образования Московской области с уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области о намерениях по долевому участию в софинансировании расходов на закупку учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений – победителей областного конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные программы | Чайковский В.Г. | Пантюхина Н.Н. | Министерство образования Московской области | До 16 мая 2012 года | Соглашения Министерства образования Московской области с уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области |
| 1.17 | Заключение соглашений Министерства образования Московской области с уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области о намерениях по долевому участию в софинансировании расходов на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности | Чайковский В.Г. | Пантюхина Н.Н. | Министерство образования Московской области | До 01 апреля 2012 года | Соглашения Министерства образования Московской области с уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области |
| 1.18 | Заключение соглашений Министерства образования Московской области с уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области о намерениях по долевому участию в софинансировании расходов на закупку технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания общеобразовательных учреждений муниципальных образований – победителей областного конкурса отбора муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся | Чайковский В.Г. | Пантюхина Н.Н. | Министерство образования Московской области | До 16 мая 2012 года | Соглашения Министерства образования Московской области с уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области |
| 1.19 | Организация и проведение семинаров, круглых столов, обучающих семинаров с учителями и руководителями общеобразовательных учреждений – участниками модернизации общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе, увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика | Чайковский В.Г. | Пантюхина Н.Н. Черный В.Г. | Министерство образования Московской области, ГОУ ВПО МГОУ | Март- декабрь 2012 года | Регламенты, протоколы |
| 1.20 | Определение муниципальных образований - участников модернизации общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов | Чайковский В.Г. | Пантюхина Н.Н. Черный В.Г. | Министерство образования Московской области, ГОУ ВПО МГОУ | Апрель 2012 года | Приказ министра образования Правительства Московской области |
| 1.21 | Заключение соглашений Министерства образования Московской области и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Московской области о намерениях по долевому участию в софинансировании расходов на реализацию эксперимента по внедрению современных электронных учебных материалов и мобильных технических средств в образовательный процесс муниципальных общеобразовательных учреждений | Чайковский В.Г. | Пантюхина Н.Н. Черный В.Г. | Министерство образования Московской области | Апрель 2012 года | Соглашения |
| 1.22 | Заключение соглашений Министерства образования Московской области с уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области на внедрение современных образовательных технологий в 2012 году | Чайковский В.Г. | Пантюхина Н.Н. Черный В.Г. | Министерство образования Московской области | Март-апрель 2012 года | Соглашения |
| 2. Информационное обеспечение |
| 2.1. | Размещение информации о мероприятиях в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2012 году на официальном сайте Министерства образования Московской области: www.mo.mosreg.ru | Суздальцева Л.Н. | Финогенов А.А. | ГОУ ВПО АСОУ | В течение 2012 года | Информационные материалы на сайте www.mo.mosreg.ru |
| 2.2. | Координация размещения информации о мероприятиях в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2012 году на сайтах государственных областных учреждений ГОУ ВПО АСОУ и ГОУ ДПО ПАПО: kpmo.momos.ru, pacad.ru, | Суздальцева Л.Н. | Финогенов А.А. Родиков М.Л. | ГОУ ВПО АСОУ ГОУ ПАПО | В течение 2012 года | Информационные материалы на сайтах kpmo.momos.ru, pacad.ru |
| 2.3 | Публикации о реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2012 году в журнале «Образование Подмосковья. Открытый урок» и на сайте журнала: obrazovanie-mo.com. | Суздальцева Л.Н. | Финогенов А.А. | ГОУ ВПО АСОУ | В течение 2012 года | Публикации в журнале и на сайте obrazovanie-mo.com |
| 2.4 | Проведение зональных семинаров по совершенствованию механизмов взаимодействия муниципальных органов управления образованием и СМИ в вопросах общественного продвижения Комплекса мер по реализации модернизации системы общего образования в Московской области. | Суздальцева Л.Н. | Финогенов А.А | ГОУ ВПО АСОУ | В течение 2012 года | Регламенты, протоколы, публикации в СМИ |
| 2.5 | Оказание консультационно- методической помощи по вопросам разработки и реализации муниципальных медиапланов информационного сопровождения и общественного продвижения Комплекса мер по реализации модернизации системы общего образования в Московской области. | Суздальцева Л.Н. | Финогенов А.А | ГОУ ВПО АСОУ | В течение 2012 года | Методические материалы, письма |
| 3. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования | 22.05. |
| 3.1 | Контроль за заключением соглашений между уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области о проведении совместных торгов | Картушин Ю.В. | Шумский Д.А. | Министерство образования Московской области | До 13.04.2012 | Соглашения |
| 3.2. | Консультации организаторов совместных торгов по подготовке аукционных документаций | Картушин Ю.В. | Шумский Д.А. | Министерство образования Московской области | 15.04.2012 | Консультации |
| 3.3. | Контроль за осуществлением организаторами торгов опубликования аукционов в электронной форме на приобретение учебно-лабораторного оборудования для обучающихся 1-х и 2-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений | Картушин Ю.В. | Шумский Д.А. | Министерство образования Московской области | 16.04.2012 | Письма, справки |
| 3.4. | Контроль за заключением муниципальных контрактов на приобретение учебно-лабораторного оборудования для обучающихся 1-х и 2-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений | Картушин Ю.В. | Шумский Д.А. | Министерство образования Московской области | Май 2012 года | Письма, справки |
| 3.5. | Контроль за осуществлением организаторами торгов опубликования аукционов в электронной форме на приобретение спортивного инвентаря для муниципальных общеобразовательных учреждений | Картушин Ю.В. | Шумский Д.А. | Министерство образования Московской области | 27.04.2012 | Письма, справки |
| 3.6. | Контроль за заключением муниципальных контрактов на приобретение спортивного инвентаря для муниципальных общеобразовательных учреждений | Картушин Ю.В. | Шумский Д.А. | Министерство образования Московской области | Июнь 2012 года | Письма, справки |
| 3.7. | Контроль за осуществлением организаторами торгов опубликования аукционов в электронной форме на модернизацию муниципальных общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе увеличение пропускной способности интернет-каналов | Картушин Ю.В. | Шумский Д.А. | Министерство образования Московской области | 27.04.2012 | Письма, справки |
| 3.8. | Контроль за заключением муниципальных контрактов на модернизацию муниципальных общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе, увеличение пропускной способности интернет-каналов | Картушин Ю.В. | Шумский Д.А. | Министерство образования Московской области | Май-июнь 2012 года | Письма, справки |
| 3.9. | Контроль за осуществлением организаторами торгов опубликования аукционов в электронной форме на приобретение учебно-лабораторного оборудования и технологического оборудования для школьных столовых | Картушин Ю.В. | Шумский Д.А. | Министерство образования Московской области | 16.04.2012 | Письма, справки |
| 3.10. | Контроль за заключением муниципальных контрактов на приобретение учебно-лабораторного оборудования и технологического оборудования для школьных столовых | Картушин Ю.В. | Шумский Д.А. | Министерство образования Московской области | Май 2012 года | Письма, справки |
| 3.11. | Контроль за осуществлением организаторами торгов опубликования аукционов в электронной форме на пополнение фондов школьных библиотек | Картушин Ю.В. | Шумский Д.А. | Министерство образования Московской области | 04.05.2012 | Письма, справки |
| 3.12. | Контроль за заключением муниципальных контрактов на пополнение фондов школьных библиотек | Картушин Ю.В. | Шумский Д.А. | Министерство образования Московской области | Июнь 2012 года | Письма, справки |
| 3.13. | Опубликование аукциона в электронной форме на приобретение оборудования для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся | Картушин Ю.В. | Шумский Д.А. | Министерство образования Московской области | 12.04.2012 | Опубликование аукциона |
| 3.14. | Заключение государственного контракта на приобретение оборудования я для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся | Картушин Ю.В. | Шумский Д.А. | Министерство образования Московской области | Май 2012 года | Государственный контракт |
| 3.15. | Опубликование аукциона в электронной форме на обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов в рамках модернизации общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся | Картушин Ю.В. | Шумский Д.А. | Министерство образования Московской области | Апрель 2012 года | Опубликование аукциона |
| 3.16. | Заключение государственного контракта на обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов в рамках модернизации общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся | Картушин Ю.В. | Шумский Д.А. | Министерство образования Московской области | Май 2012 года | Государственный контракт |
| 3.17. | Поставка учебно-лабораторного оборудования и оборудования для школьных столовых; учебно-лабораторного оборудования для обучающихся 1-х и 2-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений | Картушин Ю.В. | Шумский Д.А. | Министерство образования Московской области | До 15.08.2012 | Информация |
| 3.18. | Контроль за осуществлением организаторами торгов опубликования аукционов в электронной форме на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности | Чайковский В.Г. | Пантюхина Н.Н. | Министерство образования Московской области | Ежемесячно (начиная с марта 2012 года) | Отчеты муниципальных органов управления образованием |
| 3.19. | Контроль за заключением муниципальных контрактов на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности | Чайковский В.Г. | Пантюхина Н.Н. | Министерство образования Московской области | Ежемесячно (начиная с марта 2012 года) | Отчеты муниципальных органов управления образованием |
| 4. Обучение кадров, аттестация |
| 4.1. | Организация и проведение повышения квалификации учителей физической культуры общеобразовательных учреждений для работы в условиях введения ФГОС начального, основного и среднего общего образования | Ахренов В.Н. | Ткачева Т.Н. | ГОУ ДПО ПАПО ГОУ ВПО МГОУ | Сентябрь - декабрь 2012 года | Планы повышения квалификации учителей физической культуры |
| 4.2. | Организация и проведение повышения квалификации руководителей общеобразовательных учреждений и учителей в соответствии с ФГОС | Чайковский В.Г. Суздальцева Л.Н. | Романова Т.Т Родиков М.Л. Пантюхина Н.Н. | ГОУ ДПО ПАПО | В течение 2012 года | План повышения квалификации |
| 4.3. | Разработка и представление к сертификации программ повышения квалификации руководителей и педагогических работников для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования государственными образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования Московской области: - для директоров образовательных учреждений; - для заместителей руководителей по УВР; - для учителей начальных классов; - для педагогов-психологов; - для воспитателей групп продленного дня: - специалисты муниципальных методических служб. | Суздальцева Л.Н. | Родиков М.Л. | ГОУ ДПО ПАПО, ГБОУ СПО Истринский профессиональный колледж, Ногинский филиал ГОУ ВПО МГОУ, ГОУ СПО Губернский профессиональный колледж | В течение 2012 года | Программа повышения квалификации руководителей и педагогических работников для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования государственными образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования Московской области |
| 4.4. | Реализация программ повышения квалификации руководителей и педагогических работников для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования государственными образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования Московской области: - для директоров образовательных учреждений; - для заместителей руководителей по УВР; - для учителей начальных классов; - для педагогов-психологов; - для воспитателей групп продленного дня: - для специалистов муниципальных методических служб | Суздальцева Л.Н. | Родиков М.Л. | ГОУ ДПО ПАПО ГБОУ СПО Истринский профессиональный колледж, Ногинский филиал ГОУ ВПО МГОУ, ГОУ СПО Губернский профессиональный колледж | В течение 2012 года | Программа повышения квалификации руководителей и педагогических работников для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования государственными образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования Московской области |
| 4.5. | Разработка, представление к сертификации и реализация программ повышения квалификации руководителей и педагогических работников для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования муниципальными учреждениями дополнительного образования: - для директоров образовательных учреждений; - для заместителей руководителей по УВР; - для учителей начальных классов; - для воспитателей групп продленного дня: - для специалистов муниципальных методических служб | Суздальцева Л.Н. | Родиков М.Л. | Министерство образования Московской области | В течение 2012 года | Программа повышения квалификации руководителей и педагогических работников для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования муниципальными учреждениями дополнительного образования |
| 4.6. | Актуализация персонифицированной базы данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации | Суздальцева Л.Н. | Родиков М.Л. | ГОУ ДПО ПАПО | 2 раза в год | База данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации |
| 4.7. | Разработка целевых учебных модулей повышения квалификации и переподготовки работников образования Московской области и внесение их в Реестр учебных модулей | Суздальцева Л.Н. | Родиков М.Л. | ГОУ ДПО ПАПО ГОУ ВПО МГОУ | II полугодие 2012 года | Модули повышения квалификации и переподготовки работников образования Московской области |
| 4.8. | Организация и проведение в региональной образовательной сети постоянно действующего проблемного семинара «Педагоги Подмосковья национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» | Суздальцева Л.Н. | Родиков М.Л. | ГОУ ДПО ПАПО ГОУ ВПО МГОГИ ГОУ ВПО АСОУ ГОУ ВПО МГОСГИ | В течение 2012 года | Регламенты, протоколы |
| 4.9. | Анализ организации и проведения повышения квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования | Суздальцева Л.Н. | Родиков М.Л. | ГОУ ДПО ПАПО | Декабрь 2012 года | Отчет по результатам анализа |
| 4.10. | Подготовка к сертификации программ повышения квалификации по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования | Суздальцева Л.Н. | Родиков М.Л. | ГОУ ДПО ПАПО | В течение 2012 года | Программа по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования |
| 4.11. | Разработка системы научно-методического сопровождения общеобразовательных учреждений, приступивших к работе по ФГОС начального и основного общего образования | Суздальцева Л.Н. | Родиков М.Л. | ГОУ ДПО ПАПО | В течение 2012 года | Система научно-методического сопровождения общеобразовательных учреждений, приступивших к работе по ФГОС начального и основного общего образования |
| 4.12. | Обновление персонифицированной базы данных с учетом данных о педагогических работниках, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности | Суздальцева Л.Н. | Родиков М.Л. | ГОУ ДПО ПАПО | Август - декабрь 2012 года | Реестр педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности |
| 4.13. | Проведение встреч с молодыми учителями, пришедшими на работу в общеобразовательные учреждения Московской области | Суздальцева Л.Н. | Родиков М.Л. | ГОУ ДПО ПАПО ГОУ ВПО МГОУ | Сентябрь - декабрь 2012 года | Программы семинаров |
| 4.14. | Проведение Педагогической ассамблеи с участием молодых учителей | Суздальцева Л.Н. | Родиков М.Л. | ГОУ ДПО ПАПО ГОУ ВПО МГОУ | Ноябрь 2012 года | Программа Педагогической ассамблеи |
| 4.15. | Проведение форума молодых педагогов | Суздальцева Л.Н. | Родиков М.Л. | ГОУ ДПО ПАПО ГОУ ВПО МГОУ | Октябрь 2012 года | Программа Форума |
| 4.16. | Мониторинг внедрения системы наставничества для молодых учителей, пришедших на работу в общеобразовательные учреждения Московской области | Суздальцева Л.Н. | Родиков М.Л. | ГОУ ДПО ПАПО | Сентябрь - декабрь 2012 года | Отчет о результатах мониторинга |
| 5. Расходование средств консолидированного бюджета Московской области, выделенных на реализацию Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2012 году |
| 5.1. | Контроль за подготовкой муниципальными образованиями Московской области технологической схемы движения средств консолидированного бюджета Московской области, выделенных на реализацию мероприятий модернизации общего образования Московской области в 2012 году | Картушин Ю.В. Чайковский В.Г. Ахренов В.Н. | Еркеева Н.А. Пантюхина Н.Н. Ткачева Т.Н. Черный В.Г. | Министерство образования Московской области | Август 2012 года | Технологические схемы |
| 5.2. | Подготовка и издание приказа министра образования Правительства Московской области об организации работы по использованию средств субвенций, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на модернизацию региональной системы общего образования в 2012 году | Картушин Ю.В. Чайковский В.Г. | Еркеева Н.А. Пантюхина Н.Н. | Министерство образования Московской области | Май- июнь 2012 года | Приказ министра образования Правительства Московской области |
| 5.3 | Подготовка и издание приказа министра образования Правительства Московской области об организации работы по использованию средств, предусмотренных в бюджете Московской области на 2012 год на модернизацию региональной системы общего образования и в рамках реализации мероприятий долгосрочных целевых программ Московской области «Развитие образования Московской области на 2009-2012 годы» и «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской области на период 2012-2014 годов» | Картушин Ю.В. Чайковский В.Г. | Еркеева Н.А. Пантюхина Н.Н. Черный В.Г. | Министерство образования Московской области | Май- июнь 2012 года | Приказ министра образования Правительства Московской области |
| 5.4. | Подготовка и издание приказа министра образования Правительства Московской области об организации работы по использованию средств федерального бюджета, выделенных на: - модернизацию общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе, увеличение пропускной способности и оплата интернет – трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов; - повышение квалификации, профессиональную переподготовку руководителей общеобразовательных учреждений и учителей; - приобретение оборудования для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся | Картушин Ю.В. Чайковский В.Г. | Ялалетдинова Э.А. Пантюхина Н.Н. Родиков М.Л. Хорошилова М.М. Черный В.Г. | Министерство образования Московской области | Июнь 2012 года | Приказ министра образования Правительства Московской области |
| 5.5. | Прием от уполномоченных органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области документов, представленных в территориальные структурные подразделения Управления исполнения бюджета Министерства финансов Московской области, осуществляющие организацию исполнения бюджета Московской области по расходам на территории соответствующих муниципальных образований Московской области, для оплаты расходов на приобретение спортивного инвентаря для муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств федерального бюджета | Ахренов В.Н. | Ткачева Т.Н. | Министерство образования Московской области | Сентябрь-ноябрь 2012 года | Пакет документов на санкционирование |
| 5.6. | Прием от уполномоченных органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области документов, представленных в территориальные структурные подразделения Управления исполнения бюджета Министерства финансов Московской области, осуществляющие организацию исполнения бюджета Московской области по расходам на территории соответствующих муниципальных образований Московской области, для оплаты расходов из средств бюджета Московской области на приобретение учебно-лабораторного оборудования; технологического оборудования для школьных столовых; автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности; на реализацию эксперимента по внедрению современных электронных учебных материалов и мобильных технических средств в образовательный процесс муниципальных общеобразовательных учреждений; за счет средств федерального бюджета на приобретение учебно-лабораторного оборудования для обучающихся 1-х и 2-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений; на модернизацию общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся за счет увеличение пропускной способности интернет-каналов | Чайковский В.Г. | Пантюхина Н.Н. | Министерство образования Московской области | Сентябрь-ноябрь 2012 года | Пакет документов на санкционирование |
| 5.7. | Подготовка и издание приказа министра образования Правительства Московской области об организации работы по расходованию средств субвенции из бюджета Московской области на учебники и учебные пособия | Чайковский В.Г. | Романова Т.Т. | Министерство образования Московской области | Май –июнь 2012 года | Приказ |
| 5.8. | Завершение расходования средств консолидированного бюджета Московской области, выделенных на реализацию Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2012 году | Картушин Ю.В. Чайковский В.Г. Ахренов В.Н Суздальцева Л.Н. | Пантюхина Н.Н. Еркеева Н.А. Ткачева Т.Н. Родиков М.Л. Черный В.Г. | Министерство образования Московской области | 01.11.2012 | Отчеты |
| 5.9. | Контроль за своевременным перечислением средств федерального бюджета и бюджета Московской области муниципальным образованиям Московской области и государственным образовательным учреждениям Московской области в рамках реализации мероприятий по модернизации общего образования Московской области | Картушин Ю.В. Кирилина А.М. | Еркеева Н.А. | Министерство образования Московской области | Сентябрь-декабрь 2012 года | Информация |
| 6. Организация и проведение мониторингов по реализации мероприятий Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2012 году |
| 6.1. | Проведение мониторинга динамики роста заработной платы учителей | Картушин Ю.В. | Еркеева Н.А. | ГОУ ВПО АСОУ | Ежемесячно в течение 2012 года | Аналитические отчеты о результатах мониторинга |
| 6.2. | Проведение мониторинга освоения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, направленных на реализацию мероприятий Комплекса мер | Чайковский В.Г. Картушин Ю.В. | Пантюхина Н.Н. Еркеева Н.А. Ткачева Т.Н. Родиков М.Л. Черный В.Г. Хорошилова М.М. | Министерство образования Московской области | Август- декабрь 2012 года | Отчеты о результатах мониторинга |
| 6.3. | Проведение мониторинга состояния работы по введению в 2012 – 2013 учебном году учебных программ, рекомендованных Минобрнауки России, в образовательный процесс общеобразовательных учреждений по учебному предмету «Физическая культура» | Ахренов В.Н. | Ткачева Т.Н. | Министерство образования Московской области ГОУ ВПО МО АСОУ | Май – июнь 2012 года | Отчеты о результатах мониторинга |
| 6.4. | Проведение мониторинга приобретения спортивного инвентаря для общеобразовательных учреждений | Ахренов В.Н. | Ткачева Т.Н. | Министерство образования Московской области ГОУ ВПО МО АСОУ | Август – сентябрь 2012 года | Отчеты о результатах мониторинга |
| 6.5. | Проведение мониторинга динамики снижения потребления топливно-энергетических ресурсов | Картушин Ю.В. | Фокина Л.В. | ГОУ ВПО МО АСОУ | Ежеквартально | План мониторинга Отчеты о проведении мониторинга |
| 6.6. | Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений – экспериментальных площадок к введению ФГОС основного общего образования | Чайковский В.Г. | Романова Т.Т. | Министерство образования Московской области, ГОУ ДПО ПАПО | Май-июнь 2012 года | Отчеты о результатах мониторинга |
| 6.7. | Мониторинг качества образовательной программы общеобразовательного учреждения, вводящих ФГОС основного общего образования. | Чайковский В.Г. | Романова Т.Т. | Министерство образования Московской области, ГОУ ДПО ПАПО | Июнь 2012 года | Отчеты о результатах мониторинга |
| 6.8. | Электронный мониторинг эффектов реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 № 436 в рамках электронного мониторинга национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | Чайковский В.Г. | Пантюхина Н.Н. | ГОУ ВПО АСОУ | В течение 2012 года | Таблицы электронного мониторинга |
| 6.9. | Мониторинг закрепления и профессионального развития молодых учителей, пришедших на работу в общеобразовательные учреждения в Московской области | Суздальцева Л.Н. | Родиков М.Л. | ГОУ ДПО ПАПО ГОУ ВПО МГОУ | Сентябрь - декабрь 2012 года | Отчет о результатах мониторинга |