УТВЕРЖДЕН

приказом министра образования

Московской области

от 22.03.2013  № 1117

Перечень

мероприятий по реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2013 году и на период до 2020 года

| № п/п | Мероприятия | Ответственные заместители министра образования Московской области | Ответственные исполнители - начальники управлений Министерства образования Московской области | Учреждения, ответственные за организационно- методическое сопровождение и анализ достигнутого уровня планируемых показателей реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования в Московской области в 2013 году | Сроки исполнения | Результат реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение |
| 1.1. | Заседания координационной группы по вопросам модернизации региональной системы общего образования и повышения заработной платы педагогических работников | Запалацкая В.С. | Пантюхина Н.Н. | Министерство образования Московской области | В течение 2013 года | Регламенты протоколы заседаний |
| 1.2. | Разработка и утверждение главами муниципальных образований Планов по реализации мероприятий по модернизации общего образования в муниципальном образовании | Запалацкая В.С. | Пантюхина Н.Н. | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московской области «Академия социального управления» (далее - ГБОУ ВПО АСОУ) | Апрель 2013 года | Планы по реализации мероприятий по модернизации общего образования в муниципальном образовании |
| 1.3. | Заключение соглашений Министерства образования Московской области с уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области о взаимодействии по реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2013 году | Запалацкая В.С. Суздальцева Л.Н. | Пантюхина Н.Н. Матвеева Е.Б. Сторчак Л.Н. Фокина Л.В. Хорошилова М.М. Еркеева Н.А. | Министерство образования Московской области | Май 2013 года | Соглашения между Министерством образования Московской области и органом местного самоуправления муниципального образования Московской области |
| 1.4. | Утверждение концепции совершенствования порядка проведения единого государственного экзамена на территории Московской области (поручение Президента РФ от 10.04.2011 № Пр-941) | Запалацкая В.С. | Хорошилова М.М. | ГБОУ ВПО АСОУ | Февраль 2013 года | Концепция совершенствования порядка проведения единого государственного экзамена на территории Московской области |
| 1.5. | Заседания научно-методического совета по вопросам организации введения ФГОС ООО | Запалацкая В.С. | Морозова И.В. | Министерство образования Московской области ГБОУ ВПО МО АСОУ | Март – декабрь 2013 года | Регламенты, протоколы |
| 1.6. | Организация и проведение семинаров, «круглых столов», обучающих семинаров с педагогическими работниками и руководителями общеобразовательных учреждений - ресурсных центров по вопросам апробации внедрения ФГОС основного общего образования | Запалацкая В.С. | Морозова И.В. | Министерство образования Московской области ГБОУ ВПО МО АСОУ | Март - октябрь 2013 года | Регламенты, протоколы, решения |
| 1.7. | Организация и проведение совещаний, семинаров с представителями муниципальных органов управления образованием по вопросам реализации мероприятий Комплекса мер | Запалацкая В.С. Суздальцева Л.Н. Шмагина А.В. | Пантюхина Н.Н. Сторчак Л.Н. Фокина Л.В. Шумский Д.А. Еркеева Н.А. Матвеева Е.Б. Морозова И.В. | Министерство образования Московской области ГБОУ ВПО МО АСОУ Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московской области Московский государственный областной университет (далее – ГОУ ВПО МГОУ) | Март - декабрь 2013 года | Регламенты, протоколы, решения |
| 1.8. | Заключение соглашений Министерства образования Московской области с уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области о намерениях по долевому участию в софинансировании расходов на закупку учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений – победителей областного конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные проекты в 2013 году | Запалацкая В.С. | Пантюхина Н.Н. | Министерство образования Московской области | Май 2013 года | Соглашения между Министерством образования Московской области и органом местного самоуправления муниципального образования Московской области |
| 1.9. | Заключение соглашений между Министерством образования Московской области и органом местного самоуправления муниципального образования Московской области об осуществлении расходов бюджета муниципального образования Московской области на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности, финансируемых за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Московской области | Запалацкая В.С. | Пантюхина Н.Н. | Министерство образования Московской области | До 1 апреля 2013 года | Соглашения между Министерством образования Московской области и органом местного самоуправления муниципального образования Московской области |
| 1.10. | Заключение соглашений между Министерством образования Московской области и органом местного самоуправления муниципальных образований Московской области о намерениях по долевому участию в софинансировании расходов на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности | Запалацкая В.С. | Пантюхина Н.Н. | Министерство образования Московской области | До 1 апреля 2013 года | Соглашения между Министерством образования Московской области и органом местного самоуправления муниципального образования Московской области |
| 1.11. | Заключение соглашений Министерства образования Московской области с уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области о намерениях по долевому участию в софинансировании расходов на закупку технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания общеобразовательных учреждений муниципальных образований – победителей конкурсного отбора муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области в 2013 году | Запалацкая В.С. | Пантюхина Н.Н. | Министерство образования Московской области | Май 2013 года | Соглашения между Министерством образования Московской области и органом местного самоуправления муниципального образования Московской области |
| 1.12. | Заключение соглашений Министерства образования Московской области с уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области о намерениях по долевому участию в софинансировании расходов на закупку оборудования для образовательных учреждений муниципальных образований Московской области – победителей областного конкурса образовательных учреждений муниципальных образований Московской области на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области в 2013 году | Запалацкая В.С. | Пантюхина Н.Н. | Министерство образования Московской области | Май 2013 года | Соглашения между Министерством образования Московской области и органом местного самоуправления муниципального образования Московской области |
| 1.13. | Заключение соглашений Министерства образования Московской области с уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области на внедрение современных образовательных технологий в 2013 году | Запалацкая В.С. | Хорошилова М.М Черный В.Г. | Министерство образования Московской области ГБОУ ВПО МО АСОУ | Март - апрель 2013 года | Соглашения между Министерством образования Московской области и органом местного самоуправления муниципального образования Московской области |
| 1.14. | Проект приказа министра образования Московской области «Об утверждении плана мероприятий по введению федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Московской области в 2013-2014 учебном году и Положения о ресурсном центре - общеобразовательном учреждении в Московской области, осуществляющем введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» | Запалацкая В.С. | Морозова И.В. | ГБОУ ВПО МО АСОУ | Март 2013 года | Приказ министра образования Московской области |
| 1.15. | Проект приказа министра образования Московской области «О введении федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Московской области в 2013-2014 учебном году» | Запалацкая В.С. | Морозова И.В. | ГБОУ ВПО МО АСОУ | Март 2013 года | Приказ министра образования Московской области |
| 1.16. | Проект приказа министра образования Московской области «О проведении комплексной срезовой работы для обучающихся первых, вторых и третьих классов муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской области» | Запалацкая В.С. | Морозова И.В. | ГБОУ ВПО МО АСОУ | Март 2013 года | Приказ министра образования Московской области |
| 2. Информационное обеспечение |
| 2.1. | Размещение информации о мероприятиях в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2013 году на официальном сайте Министерства образования Московской области: www.mo.mosreg.ru | Суздальцева Л.Н. | Финогенов А.А. | ГБОУ ВПО АСОУ | в течение 2013 года | Информационные материалы на сайте www.mo.mosreg.ru |
| 2.2. | Координация размещения информации о мероприятиях в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2013 году на сайтах государственных областных учреждений ГОУ ВПО АСОУ: kpmo.momos.ru, pacad.ru | Суздальцева Л.Н. | Финогенов А.А. | ГБОУ ВПО АСОУ | в течение 2013 года | Информационные материалы на сайтах kpmo.momos.ru, pacad.ru |
| 2.3. | Публикации о реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2013 году в журнале «Образование Подмосковья. Открытый урок» и на сайте журнала: obrazovanie-mo.com. | Суздальцева Л.Н. | Финогенов А.А. | ГОУ ВПО АСОУ | в течение 2013 года | Публикации в журнале и на сайте obrazovanie-mo.com |
| 2.4. | Проведение зональных семинаров по совершенствованию механизмов взаимодействия муниципальных органов управления образованием и СМИ в вопросах общественного продвижения Комплекса мер по реализации модернизации системы общего образования в Московской области. | Суздальцева Л.Н. | Финогенов А.А. | ГБОУ ВПО АСОУ | в течение 2013 года | Регламенты, протоколы, публикации в СМИ |
| 2.5. | Оказание консультационно-методической помощи по вопросам разработки и реализации муниципальных медиапланов информационного сопровождения и общественного продвижения Комплекса мер по реализации модернизации системы общего образования в Московской области. | Суздальцева Л.Н. | Финогенов А.А | ГБОУ ВПО АСОУ | в течение 2013 года | Методические материалы, письма |
| 2.6. | Проведение в рамках Международной выставки-презентации Московской области выставочной экспозиции «Образование» в 2013 году проводимой в рамках пункта 3.2.42 раздела 3 «Обеспечение общественной поддержки процесса модернизации образования Московской области» Перечня мероприятий подпрограммы V долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие образования в Московской области на 2013 – 2015 годы». | Суздальцева Л.Н. | Финогенов А.А | ГБОУ ВПО АСОУ | до 11 ноября 2013г. | Публикации в СМИ, на сайте www.mo.mosreg.ru |
| 3. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования |
| 3.1. | Контроль за заключением соглашений между уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области о проведении совместных торгов | Шмагина А.В. | Шумский Д.А. | Министерство образования Московской области |  | Соглашения |
| 3.2. | Консультации организаторов совместных торгов по подготовке аукционных документаций | Шмагина А.В. | Шумский Д.А. | Министерство образования Московской области |  | Консультации |
| 3.3. | Контроль за осуществлением организаторами торгов опубликования аукционов в электронной форме на приобретение учебно – лабораторного оборудования для общеобразовательных учреждений для обучающихся 2-х и 3-х классов муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего образования, не получивших учебно-лабораторное оборудование для обучающихся 1-х и 2-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств федерального бюджета в 2011-2012 годах; на приобретение учебного оборудования для ресурсных центров – общеобразовательных учреждений в Московской области для введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в 5-х классах с 01.09.2013; на приобретение оборудования для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений | Шмагина А.В. | Шумский Д.А. | Министерство образования Московской области |  | Письма, справки |
| 3.4. | Контроль за заключением муниципальных контрактовна приобретение учебно – лабораторного оборудования для общеобразовательных учреждений для обучающихся 2-х и 3-х классов муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего образования, не получивших учебно-лабораторное оборудование для обучающихся 1-х и 2-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств федерального бюджета в 2011-2012 годах; на приобретение учебного оборудования для ресурсных центров – общеобразовательных учреждений в Московской области для введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в 5-х классах с 01.09.2013; на приобретение оборудования для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений | Шмагина А.В. | Шумский Д.А. | Министерство образования Московской области |  | Письма, справки |
| 3.5. | Контроль за осуществлением организаторами торгов опубликования аукционов в электронной форме на приобретение учебно – лабораторного оборудования для общеобразовательных учреждений для обучающихся 2-х и 3-х классов муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего образования, не получивших учебно-лабораторное оборудование для обучающихся 1-х и 2-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств федерального бюджета в 2011-2012 годах; на приобретение учебного оборудования для ресурсных центров – общеобразовательных учреждений в Московской области для введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в 5-х классах с 01.09.2013; на приобретение оборудования для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений | Шмагина А.В. | Шумский Д.А. | Министерство образования Московской области |  | Письма, справки |
| 3.6. | Контроль за заключением муниципальных контрактов на приобретение учебно – лабораторного оборудования для общеобразовательных учреждений для обучающихся 2-х и 3-х классов муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего образования, не получивших учебно-лабораторное оборудование для обучающихся 1-х и 2-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств федерального бюджета в 2011-2012 годах; на приобретение учебного оборудования для ресурсных центров – общеобразовательных учреждений в Московской области для введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в 5-х классах с 01.09.2013; на приобретение оборудования для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений | Шмагина А.В. | Шумский Д.А. | Министерство образования Московской области |  | Письма, справки |
| 3.7. | Контроль за осуществлением организаторами торгов опубликования аукционов в электронной форме на приобретение учебно-лабораторного оборудования и технологического оборудования для школьных столовых за счет средств бюджета Московской области | Шмагина А.В. | Шумский Д.А. | Министерство образования Московской области |  | Письма, справки |
| 3.8. | Контроль за заключением муниципальных контрактов на приобретение учебно-лабораторного оборудования и технологического оборудования для школьных столовых за счет средств бюджета Московской области | Шмагина А.В. | Шумский Д.А. | Министерство образования Московской области |  | Письма, справки |
| 3.9. | Контроль за осуществлением организаторами торгов опубликования аукционов в электронной форме на пополнение фондов школьных библиотек | Шмагина А.В. | Шумский Д.А. | Министерство образования Московской области |  | Письма, справки |
| 3.10. | Контроль за заключением муниципальных контрактов на пополнение фондов школьных библиотек | Шмагина А.В. | Шумский Д.А. | Министерство образования Московской области |  | Письма, справки |
| 3.11. | Поставка учебно – лабораторного оборудования для общеобразовательных учреждений для обучающихся 2-х и 3-х классов муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего образования, не получивших учебно-лабораторное оборудование для обучающихся 1-х и 2-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств федерального бюджета в 2011-2012 годах; на приобретение учебного оборудования для ресурсных центров – общеобразовательных учреждений в Московской области для введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в 5-х классах с 01.09.2013; на приобретение оборудования для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений; технологического оборудования для школьных столовых | Шмагина А.В. | Шумский Д.А. | Министерство образования Московской области |  | Информация |
| 3.12. | Контроль за осуществлением организаторами торгов опубликования аукционов в электронной форме на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности | Запалацкая В.С. | Пантюхина Н.Н. | Министерство образования Московской области | Ежемесячно (начиная с марта 2013 года) | Отчеты муниципальных органов управления образованием |
| 3.13. | Контроль за заключением муниципальных контрактов на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности | Запалацкая В.С. | Пантюхина Н.Н. | Министерство образования Московской области | Ежемесячно (начиная с марта 2013 года) | Отчеты муниципальных органов управления образованием |
| 4. Обучение кадров, аттестация |
| 4.1. | Разработка и представление к сертификации программ повышения квалификации руководителей и педагогических работников для работы в условиях введения ФГОС начального и основного общего образования: -для директоров образовательных учреждений; -для заместителей руководителей по УВР; -для учителей начальных классов; - для учителей-предметников; -для педагогов-психологов; -для воспитателей групп продленного дня: -для специалистов муниципальных методических служб -специалисты муниципальных органов управления образованием. | Суздальцева Л.Н. | Сторчак Л.Н. | Участники региональной сети повышения квалификации | В течение 2013 года | Программа повышения квалификации руководителей и педагогических работников для работы в условиях введения ФГОС начального и основного общего образования государственными образовательными учреждениями профессионального образования Московской области |
| 4.2. | Реализация программ повышения квалификации руководителей и педагогических работников для работы в условиях введения ФГОС начального и основного общего образования: -для директоров образовательных учреждений; -для заместителей руководителей по УВР; -для учителей начальных классов; -для учителей-предметников; -для педагогов-психологов; -для воспитателей групп продленного дня: -специалисты муниципальных методических служб -специалисты муниципальных органов управления образованием. | Суздальцева Л.Н. | Сторчак Л.Н. | Участники региональной сети повышения квалификации | В течение 2013 года | Программа повышения квалификации руководителей и педагогических работников для работы в условиях введения ФГОС начального и основного общего образования |
| 4.3. | Разработка целевых учебных модулей повышения квалификации и переподготовки работников образования Московской области и внесение их в Реестр целевых учебных модулей | Суздальцева Л.Н. | Сторчак Л.Н. | Участники региональной сети повышения квалификации | В течение 2013 года | Модули повышения квалификации и переподготовки работников образования Московской области |
| 4.4. | Разработка основных региональных подходов к организации и внедрению в практику форм повышения квалификации в режиме удаленного доступа с применением дистанционных технологий обучения | Суздальцева Л.Н. | Сторчак Л.Н. | Участники региональной сети повышения квалификации | В течение 2013 года | Формы повышения квалификации в режиме удаленного доступа с применением дистанционных технологий обучения |
| 4.5. | Внедрение единых электронных форм делопроизводства при оформлении учетных документов по повышению квалификации и сопровождению профессионального развития работников образования в рамках сетевого взаимодействия | Суздальцева Л.Н. | Сторчак Л.Н. | Участники региональной сети повышения квалификации | В течение 2013 года | Электронные формы учета повышения квалификации |
| 4.6. | Организация и проведение в региональной образовательной сети постоянно действующего проблемного семинара «Педагоги Подмосковья национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» | Суздальцева Л.Н. | Сторчак Л.Н. | Участники региональной сети повышения квалификации | В течение 2013 года | Регламенты, протоколы |
| 4.7. | Научно-методическое сопровождение общеобразовательных учреждений, приступивших к работе по ФГОС начального и основного общего образования | Суздальцева Л.Н. | Сторчак Л.Н. | Участники региональной сети повышения квалификации | В течение 2013 года | Система научно-методического сопровождения общеобразовательных учреждений, приступивших к работе по ФГОС начального и основного общего образования |
| 4.8. | Внедрение новых моделей аттестации педагогических кадров | Суздальцева Л.Н. | Матвеева Е.Б. | ГБОУ ВПО МО АСОУ | В течение 2013 года | Подготовка инструкций и методических разработок по внедрению процедуры аттестации. Нормативные правовые акты. |
| 4.9. | Методическое сопровождение молодых специалистов, пришедших на работу в общеобразовательные учреждения Московской области | Суздальцева Л.Н. | Матвеева Е.Б. | ГБОУ ВПО МО АСОУ ГОУ ВПО МГОУ ГОУ ВПО МГОГИ ГАОУ ВПО МГОСГИ | В течение 2013 года | Форум молодых педагогов, консультации, методические рекомендации, проблемные семинары |
| 4.10. | Формирование областного резерва управленческих кадров | Суздальцева Л.Н. | Матвеева Е.Б. | Министерство образования Московской области | В течение 2013 года | Формирование базы данных (кадрового реестра) работников системы образования Московской области |
| 5. Расходование средств консолидированного бюджета Московской области, выделенных на реализацию Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2013 году |
| 5.1. | Подготовка и издание приказа министра образования Московской области об организации работы по использованию средств субвенций, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на модернизацию региональной системы общего образования в 2013 году | Запалацкая В.С. | Пантюхина Н.Н. Еркеева Н.А. Иванова Е.Н. | Министерство образования Московской области | Июнь 2013 года | Приказ министра образования Московской области |
| 5.2. | Подготовка и издание приказа министра образования Московской области об организации работы по использованию средств, предусмотренных в бюджете Московской области на 2013 год на модернизацию региональной системы общего образования и в рамках реализации мероприятий долгосрочных целевых программ Московской области «Развитие образования Московской области на 2013-2015 годы» | Запалацкая В.С. | Пантюхина Н.Н. Еркеева Н.А. Иванова Е.Н. | Министерство образования Московской области | Июнь 2013 года | Приказ министра образования Московской области |
| 5.3. | Подготовка и издание приказа министра образования Московской области об организации работы по использованию средств федерального бюджета, выделенных на приобретение оборудования для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся | Запалацкая В.С. | Хорошилова М.М. | Министерство образования Московской области | Июнь 2013 года | Приказ министра образования Московской области |
| 5.4. | Прием от уполномоченных органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области документов, представленных в территориальные структурные подразделения Управления исполнения бюджета Министерства финансов Московской области, осуществляющие организацию исполнения бюджета Московской области по расходам на территории соответствующих муниципальных образований Московской области, для оплаты расходов из средств бюджета Московской области на приобретение учебно-лабораторного оборудования; технологического оборудования для школьных столовых; автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности; за счет средств федерального бюджета на приобретение учебно – лабораторного оборудования для общеобразовательных учреждений для обучающихся 2-х и 3-х классов муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего образования, не получивших учебно-лабораторное оборудование для обучающихся 1-х и 2-х классов муниципальных общеобразо-вательных учреждений за счет средств федерального бюджета в 2011-2012 годах; на приобретение учебного оборудования для ресурсных центров – общеобразовательных учреждений в Московской области для введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в 5-х классах с 01.09.2013; на приобретение оборудования для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений | Запалацкая В.С. | Пантюхина Н.Н. | Министерство образования Московской области | Сентябрь-декабрь 2013 года | Пакет документов на санкционирование |
| 5.5. | Подготовка и издание приказа министра образования Московской области об организации работы по расходованию средств субвенции из бюджета Московской области на учебники и учебные пособия | Запалацкая В.С. | Морозова И.В. | Министерство образования Московской области | Июнь 2013 года | Приказ министра образования Московской области |
| 5.6. | Организация работы по обеспечению расходования субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области на модернизацию региональной системы общего образования | Запалацкая В.С. | Пантюхина Н.Н. Иванова Е.Н. Еркеева Н.А. | Министерство образования Московской области | Июль-декабрь | Отчеты, информация |
| 5.7. | Сбор отчетов муниципальных образований, свод, подготовка и представление с Минобрнауки РФ отчета об осуществлении расходов бюджета Московской области (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету Московской области на модернизацию региональной системы общего образования | Запалацкая В.С. | Пантюхина Н.Н. Иванова Е.Н. Еркеева Н.А. | Министерство образования Московской области | До 15 апреля 2013 года, До 15 июля 2013 года, До 15 октября 2013 года, До 15 января 2014 года | Информация, отчеты |
| 6. Организация и проведение мониторингов по реализации мероприятий Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2013 году |
| 6.1. | Проведение мониторинга динамики роста заработной платы учителей | Запалацкая В.С. | Еркеева Н.А. | ГБОУ ВПО АСОУ | Ежемесячно в течение 2013 года | Аналитические отчеты о результатах мониторинга |
| 6.2. | Проведение мониторинга освоения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, направленных на реализацию мероприятий Комплекса мер | Запалацкая В.С. Суздальцева Л.Н. | Пантюхина Н.Н. Еркеева Н.А. Сторчак Л.Н. Хорошилова М.М. | Министерство образования Московской области | Август- декабрь 2013 года | Отчеты о результатах мониторинга |
| 6.3. | Проведение мониторинга динамики снижения потребления топливно-энергетических ресурсов | Запалацкая В.С. | Фокина Л.В. | ГБОУ ВПО МО АСОУ | Ежеквартально | План мониторинга Отчеты о проведении мониторинга |
| 6.4. | Мониторинг готовности ресурсных центров - общеобразовательных учреждений планирующих введение ФГОС ООО | Запалацкая В.С. | Морозова И.В. | Министерство образования Московской области, ГБОУ ВПО МО АСОУ | Август 2013 года | Отчеты о результатах мониторинга |
| 6.5. | Анализ основных образовательных программ | Запалацкая В.С. | Морозова И.В. | ГБОУ ВПО МО АСОУ | Апрель 2013 года | Отчеты о результатах анализа |
| 6.6. | Мониторинг организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях в рамках внедрения ФГОС | Запалацкая В.С. | Морозова И.В. | ГБОУ ВПО МО АСОУ | Апрель 2013 года | Отчеты о результатах анализа |
| 6.7. | Анализ деятельности общеобразовательных учреждений по обеспечению введения ФГОС ООО в образовательных учреждениях Московской области | Запалацкая В.С. | Морозова И.В. | ГБОУ ВПО МО АСОУ | Ноябрь 2013 года | Проведение собеседования. Отчет о результатах мониторинга |
| 6.8. | Электронный мониторинг эффектов реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 № 436 в рамках электронного мониторинга национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | Запалацкая В.С. | Пантюхина Н.Н. | ГБОУ ВПО МО АСОУ | В течение 2013 года | Таблицы электронного мониторинга |
| 6.9. | Мониторинг закрепления и профессионального развития молодых учителей, пришедших на работу в общеобразовательные учреждения в Московской области | Суздальцева Л.Н. | Матвеева Е.Б. | ГБОУ ВПО МО АСОУ ГБОУ ВПО МГОУ | Сентябрь - декабрь 2013 года | Отчет о результатах мониторинга |
| 6.10. | Мониторинг качества предоставляемой услуги доступа к сети Интернет общеобразовательных учреждений в муниципальных образованиях Московской области | Запалацкая В.С. | Хорошилова М.М. Черный В.Г. | ГБОУ ВПО МО АСОУ | Еженедельно | Отчет о результатах мониторинга |
| 6.11. | Мониторинг использования финансовых средств и принятых организационно-административных мер для обеспечения бесперебойного доступа к сети Интернет общеобразовательных учреждений | Запалацкая В.С. | Хорошилова М.М. Черный В.Г. | ГБОУ ВПО МО АСОУ | Еженедельно | Отчет о результатах мониторинга |
| 6.12. | Мониторинг по основным направлениям развития информатизации (применение дистанционных образовательных технологий) | Запалацкая В.С. | Хорошилова М.М. Черный В.Г. | ГБОУ ВПО МО АСОУ | Ежеквартально | Отчет о результатах мониторинга |